## Notas Internas – Estratégia de Litígio

Processo: 2024/1234/5.5T8LSB – Processo Especial de Despejo – Arrendamento Comercial – Falta de Pagamento e Caducidade Contratual
Autor/Requerente: Empresa de Arrendamento Comercial, Lda. (NIF 508 123 456)
Réu/Requerido: Sr. João da Silva (NIF 213 987 654)
Mandatários: Dr. Ana Martins (OA 12345) – Sócia‑Fundadora; Dr. Luís Pereira (OA 67890) – Sócio‑Júnior
Juiz: Juiz de Direito da Vara Cível de Lisboa
Data: 15 de março de 2024

### 1. Objetivo da Nota Interna

Documentar, de forma clara e estruturada, a estratégia jurídica a ser adotada pela equipa da Empresa de Arrendamento Comercial, Lda. no âmbito do processo de despejo e indemnização contra o Sr. João da Silva, bem como definir responsabilidades, cronograma e pontos críticos a monitorizar.

### 2. Síntese dos Factos Relevantes

| Facto | Data / Período | Observações |
| --- | --- | --- |
| Início do contrato de arrendamento | 1 de junho de 2020 | Contrato nº 2020/06/001, prazo de 5 anos, cláusula de caducidade automática após 3 meses de mora. |
| Primeiro incumprimento de pagamento | 1 de julho de 2023 | Renda mensal € 4 500, vencimento a 5.º dia útil do mês. |
| Meses em dívida | Julho a fevereiro de 2024 (8 meses) | Total em dívida: € 36 000 (sem juros). |
| Obras não autorizadas | 15 de setembro de 2023 – 10 de outubro de 2023 | Alteração da fachada e instalação de divisórias internas, custos estimados em € 12 500. |
| Notificação de caducidade | 20 de fevereiro de 2024 | Carta registada com aviso de 15 dias, sem resposta do réu. |
| Ação judicial proposta | 12 de março de 2024 | Petição inicial apresentada ao Juízo da Vara Cível de Lisboa. |

### 3. Fundamentação Jurídica

| Tema | Artigos / Norma | Aplicação ao caso |
| --- | --- | --- |
| Caducidade do contrato | Art.º 1073.º, n.º 2 do Código Civil | O réu está em mora superior a 3 meses, legitimando a caducidade automática. |
| Despejo | Art.º 1085.º, n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC) | Pedido de despejo imediato por incumprimento de obrigação contratual. |
| Cobrança de rendas em dívida + juros | Art.º 408.º do Código Civil (juros moratórios a 4 % ao ano) | Cálculo de € 36 000 + juros a partir de 5 de julho de 2023. |
| Indemnização por obras não autorizadas | Art.º 483.º do Código Civil (responsabilidade por atos ilícitos) | Reembolso de € 12 500 + danos emergentes e lucros cessantes. |
| Custas processuais e honorários | Art.º 84.º do CPC | Pedido de condenação do réu ao pagamento das custas e honorários. |

### 4. Estratégia de Litígio

#### 4.1 Fase I – Preparação da Petição Inicial (até 20 março de 2024)

| Tarefa | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Revisão documental (contrato, recibos, notificações, orçamentos de obras) | Dr. Ana Martins | 2 dias |
| Cálculo de juros e atualização monetária | Dr. Luís Pereira | 3 dias |
| Redação e controlo de qualidade da petição | Ambos os mandatários | 5 dias |
| Submissão ao Juízo e protocolo | Assistente jurídico (M. Santos) | 20 março de 2024 |

#### 4.2 Fase II – Produção de Provas (abril – maio de 2024)

- Provas documentais – entrega ao tribunal de cópias autenticadas de:

  - Contrato de arrendamento e adenda;

  - Recibos de pagamento (ou a falta deles);

  - Carta de notificação de caducidade;

  - Orçamentos e faturas das obras realizadas sem autorização.

- Provas testemunhais – arrolamento de:

  - Sr. Pedro Almeida (gerente da empresa arrendadora) – factos contratuais;

  - Eng. Rita Costa (responsável pela inspeção das obras) – avaliação dos danos.

- Perícia técnica – solicitação de perito judicial para validar o custo das obras e eventual deterioração do imóvel.

#### 4.3 Fase III – Audiência de Instrução e Julgamento (junho – julho de 2024)

| Etapa | Objetivo | Estratégia |
| --- | --- | --- |
| Contestação do réu | Identificar argumentos de defesa (ex.: alegação de pagamento parcial) | Preparar réplica focada na inexistência de comprovativos de pagamento e na validade da notificação de caducidade. |
| Produção de prova oral | Ouvir testemunhas e perito | Conduzir interrogatório que destaque a ausência de autorização prévia para as obras e a necessidade de restituição dos valores. |
| Pedido de medida cautelar de despejo | Garantir desocupação antes da sentença | Requerer tutela de urgência com base no risco de deterioração do imóvel e na impossibilidade de uso pelo senhorio. |
| Sentença | Obter condenação total (despejo, pagamento de rendas + juros, indemnização, custas) | Argumentar de forma sintética, recorrentemente ao art.º 1073.º e art.º 1085.º do CPC. |

#### 4.4 Fase IV – Execução da Sentença (outubro – dezembro de 2024)

- Despejo efetivo – solicitação de mandado de despejo ao Ministério Público – Polícia Judicial, caso o réu não desocupe voluntariamente.

- Cobrança de quantia – inscrição da dívida em dívida ativa e execução por penhor de bens (conta bancária, veículos).

- Recuperação de obras – ação executiva contra o réu para reaver o valor das obras não autorizadas.

#### 4.5 Fase V – Avaliação de Acordo (opcional)

- Negociação de pagamento parcelado – proposta de plano de pagamento em 12 prestações mensais, com juros de 2 % ao ano, como alternativa ao prosseguimento da execução.

- Cláusula de renúncia de futuros arrendamentos – incluir no acordo a cláusula de que o réu não poderá arrendar novamente o mesmo imóvel ou outro da empresa durante 5 anos.

### 5. Riscos Identificados e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Contestação de validade da notificação de caducidade | Média | Alto | Garantir cópia autenticada da carta registada e comprovativo de entrega (AR). |
| Recurso a tribunal de segunda instância | Baixa | Médio | Preparar memorando de recursos com precedentes jurisprudenciais (TJ Lisboa, Acórdão 123/21.5T8LSB). |
| Inexistência de bens penhoráveis do réu | Média | Alto | Identificar previamente bens (automóvel – matrícula 45‑AB‑12, conta bancária – Banco BPI) para futura penhora. |
| Dificuldade de obtenção de perícia | Baixa | Baixo | Contratar perito independente com experiência em obras comerciais. |

### 6. Orçamento de Honorários e Custas

| Item | Valor (€) | Observações |
| --- | --- | --- |
| Honorários advocatícios (fase I‑III) | 9 800,00 | 30 % sobre o valor da dívida principal (36 000 €). |
| Honorários advocatícios (fase IV‑V) | 4 200,00 | 10 % sobre o valor executado. |
| Custas judiciais (taxas, registo, notificação) | 1 250,00 | Conforme tabela de custas da Justiça. |
| Peritagem técnica | 2 300,00 | Perito independente – taxa fixa. |
| Despesas de deslocação e correio | 450,00 | Viagens a Lisboa e Coimbra. |
| TOTAL ESTIMADO | 18 000,00 | A ser incluído na pretensão de condenação ao réu. |

### 7. Responsabilidades Internas

| Área | Responsável | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Direção de Litígios | Dr. Ana Martins | ana.martins@arrendamento.pt |
| Coordenação Processual | Dr. Luís Pereira | luís.pereira@arrendamento.pt |
| Assistência Jurídica | M. Santos (Assistente Jurídico) | msantos@arrendamento.pt |
| Financeiro | S. Ribeiro (Contabilidade) | sribeiro@arrendamento.pt |
| Peritagem | Eng. Rita Costa (Perita) | rita.costa@consultoria.pt |

### 8. Cronograma Proposto

| Data | Atividade |
| --- | --- |
| 15 março 2024 | Aprovação da estratégia pela Direção. |
| 20 março 2024 | Protocolo da petição inicial. |
| 10 abril 2024 | Receção da contestação do réu. |
| 30 abril 2024 | Submissão de documentos complementares. |
| 15 maio 2024 | Arrolamento de testemunhas e pedido de perícia. |
| 10 junho 2024 | Audiência de instrução. |
| 30 junho 2024 | Sentença. |
| 15 outubro 2024 | Emissão de mandado de despejo (se necessário). |
| 31 dezembro 2024 | Conclusão da fase de execução e cobrança. |

### 9. Conclusão

A presente estratégia visa maximizar a probabilidade de sucesso na obtenção da resolução do contrato, despejo do réu, e recuperação integral das quantias em dívida, bem como a indemnização pelos danos causados pelas obras não autorizadas. A abordagem combina medidas cautelares (despejo urgente), produção robusta de provas e possibilidade de acordo que pode reduzir custos e tempo de litígio, mantendo, porém, a firmeza necessária para salvaguardar os direitos patrimoniais da Empresa de Arrendamento Comercial, Lda.

Preparado por:
Dr. Ana Martins – Sócia‑Fundadora
Dr. Luís Pereira – Sócio‑Júnior

Data: 15 de março de 2024.